Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Современная школа | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Авдеев С. А. | | Заместитель Главы города по социальному развитию | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Портье С. В. | | Комитет по делам образования города Челябинска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2022 год | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | «ИП» | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Нет | Нет |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | «ВДЛ» | Процентов | 0,19 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | Нет | Нет |
| 1.3. | Доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественно-научным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования | «ИП» | Процентов | 55 | 55 | 55 | 55 | Нет | Нет |
| 1.4. | Доля использованных межбюджетных трансфертов в общем размере межбюджетных трансфертов, перечисленных городу Челябинску | «ИП» | Процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Нет | Нет |
| 1.5. | Количество оказанных услуг | «ИП» | Единиц | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Нет | Нет |
| 1.6. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | «ИП» | Процентов | 60 | 60 | 0 | 0 | Нет | Нет |
| 1.7. | Выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного  конкурса «Учитель года» | «ИП» | Процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 1.3. | Доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественно-научным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.4. | Доля использованных межбюджетных трансфертов в общем размере межбюджетных трансфертов, перечисленных городу Челябинску | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5. | Количество оказанных услуг | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.6. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1.7. | Выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2022 год | Значение показателя по годам | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидий образовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение оборудования для пунктов проведения государственной итоговой аттестации | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.2. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | Процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.3. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на выплату денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | Процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.: | 7 926,9 | 800,0 | 800,0 | 9 526,9 |
| областной бюджет, всего, в т.ч.: | 7 126,9 | 0,0 | 0,0 | 7 126,9 |
| ответственный исполнитель: Комитет по делам образования города Челябинска | 7 126,9 | 0,0 | 0,0 | 7 126,9 |
| бюджет города всего, в т.ч.: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| ответственный исполнитель: Комитет по делам образования города Челябинска | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |

6. План реализации проекта в текущем году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидий образовательным организациям на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.01.2024 | 07.03.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка: заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): приобретено оборудование для ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов, поставка приобретенного оборудования, перечисление средств | 07.03.2024 | 01.06.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.2. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.06.2024 | 15.06.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Соглашение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка: заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.2.1. | Объект мероприятия (результата): количество оказанных услуг | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.3. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на выплату денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | 02.07.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Соглашение |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка: заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.3.1. | Объект мероприятия (результата): выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): денежного вознаграждения общеобразовательной организации | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | X | Контракты, акты приема-передачи |

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С. В. Портье