Приложение 3

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

регионального проекта «Все лучшее детям»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Все лучшее детям | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по делам образования города Челябинска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей этой возрастной группы | «РП вне НП»  «МП» | Процентов | 80 | 2022 | 96 | 96 | 96 | Возрастание | Нет |
| 2. | Задача 2. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | Единиц | 222 | 2022 | 113 | 237 | 398 | Возрастание | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей этой возрастной группы | «РП вне НП»  «МП» | Процентов | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2. | Задача 2. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя (результата) по годам | | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общеобразова-тельные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Единиц | 31 | 2025 | 31 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | В целях создания  единого  образовательного пространства в образовательных организациях,  реализующих программы общего образования, а также развития современных  компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально- техническая база кабинетов по учебным  предметам «Труд  (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно-го образования |
| 2. | Задача 2. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразователь-ных организациях | Процентов | 35,7 | 2022 | 44,5 | 77,8 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципаль-ных общеобразова-тельных организациях |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 12 853,3 | 6 000,1 | 6 000,2 | 24 853,6 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 12 853,3 | 6 000,1 | 6 000,2 | 24 853,6 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 7 020,3 | 0,0 | 0,0 | 7 020,3 |
| 1.2. средства областного бюджета | 5 213,0 | 5 880,1 | 5 880,2 | 16 973,3 |
| 1.3. средства бюджета города | 620,0 | 120,0 | 120,0 | 860,0 |
| Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 7 812,8 | 0,0 | 0,0 | 7 812,8 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 7 020,3 | 0,0 | 0,0 | 7 020,3 |
| 1.2. средства областного бюджета | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 292,5 |
| 1.3. средства бюджета города | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 5 040,5 | 6 000,1 | 6 000,2 | 17 040,8 |
| 1.1. средства областного бюджета | 4 920,5 | 5 880,1 | 5 880,2 | 16 680,8 |
| 1.2. средства бюджета города | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |

6. План реализации проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | |
| 1.1. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии на иные цели | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.01.2025 | 10.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): обновлена материально-техническая база по учебным предметам «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов на приобретение основных средств и материальных запасов | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи |
| Задача 2. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | |
| 2.1. | Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии на иные цели | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.01.2025 | 10.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 2.1.1. | Объект мероприятия (результата): заменены оконные блоки в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов на приобретение основных средств и материальных запасов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи |

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С. В. Портье