Приложение 11

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по делам образования города Челябинска | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Убывание | «ОМС» | Процентов | 0,19 | 2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественно-научным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 55 | 2022 | 55 | 55 | 55 | Комитет по делам образования города Челябинска |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | «ОМС» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 1.2. | Доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественно-научным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования | «ПКПМ» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно за счет средств городского бюджета будет приобретено оборудование для оснащения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам |
| 1.2. | Созданы научные детские площадки | Единиц | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Оборудование научной детской площадки на территории общеобразовательной организации |
| 1.3. | Оснащены кабинеты муниципальных образовательных организаций оборудованием по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» | Единиц | 117 | 2025 | 117 | 0 | 0 | | Приобретение товаров, работ, услуг | В целях создания  единого  образовательного пространства в образовательных организациях,  реализующих программы общего образования, а также развития современных  компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально- техническая база кабинетов  «Основы безопасности и защиты Родины» |

5. Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 39 553,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 43 953,5 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 39 553,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 43 953,5 |
| 1.1. средства областного бюджета | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 1.2. средства бюджета города | 19 553,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 23 953,5 |
| Оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 600,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 600,0 |
| Созданы научные детские площадки | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 20 200,0 | 0,0 | 0,0 | 20 200,0 |
| 1.1. средства областного бюджета | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 1.2. средства бюджета города | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Оснащены кабинеты муниципальных образовательных организаций оборудованием по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 17 153,5 | 0,0 | 0,0 | 17 153,5 |
| 1.1. средства бюджета города | 17 153,5 | 0,0 | 0,0 | 17 153,5 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | |
| 1. Оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора и утверждение приказа на получение субсидии на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 31.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ Комитета по делам образования города Челябинска о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 15.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения с общеобразовательными организациями |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и закупка оборудования для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 25.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи |
| 2. Созданы научные детские площадки | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора и утверждение приказа на получение субсидии на создание научных детских площадок | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ Комитета по делам образования города Челябинска о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения с общеобразовательными организациями |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов на создание научных детских площадок | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи |
| 3. Оснащены кабинеты муниципальных образовательных организаций оборудованием по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» | X |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведение конкурсного отбора и утверждение приказа на получение субсидии на оснащение оборудованием кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ Комитета по делам образования города Челябинска о распределении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения с общеобразовательными организациями |
| Контрольная точка 3.3. Заключение контрактов на оснащение оборудованием кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье