Приложение 16

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение ремонтных работ в муниципальных организациях»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по делам образования города Челябинска | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных ремонтных работ в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, от общего числа заявившихся на получение субсидии | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам образования города Челябинска |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных ремонтных работ в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, от общего числа заявившихся на получение субсидии | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведен текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | Единиц | 90 | 2022 | 90 | 90 | 90 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель, фасадов, инженерных и электрических сетей зданий, ремонту пищеблоков и мест общего пользования, иных ремонтных работ, обеспечивающих функционирование зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Проведено благоустройство территорий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | Единиц | 6 | 2022 | 5 | 5 | 5 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание условий для организации учебного процесса на территории муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | Единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработка и согласование необходимой документации для проведения работ капитального характера |
| 1.4. | Реализованы инициативные проекты | Единиц | 32 | 2022 | 1 | 0 | 0 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по ремонту и благоустройству территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, имеющих приоритетное значение для жителей города Челябинска |

5. Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 363 402,1 | 199 169,9 | 199 169,9 | 761 741,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 363 402,1 | 199 169,9 | 199 169,9 | 761 741,9 |
| 1.1. средства областного города | 14 327,9 | 0,0 | 0,0 | 14 327,9 |
| 1.2. средства бюджета города | 349 074,2 | 199 169,9 | 199 169,9 | 747 414,0 |
| Проведен текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 325 574,9 | 136 169,9 | 136 169,9 | 597 914,7 |
| 1.1. средства областного города | 4 071,1 | 0,0 | 0,0 | 4 071,1 |
| 1.2. средства бюджета города | 321 503,8 | 136 169,9 | 136 169,9 | 593 843,6 |
| Проведено благоустройство территорий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 27 560,1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 147 560,1 |
| 1.1. средства бюджета города | 27 560,1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 147 560,1 |
| Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 000,0 |
| Реализованы инициативные проекты | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 10 267,1 | 0,0 | 0,0 | 10 267,1 |
| 1.1. средства областного города | 10 256,8 | 0,0 | 0,0 | 10 256,8 |
| 1.2. средства бюджета города | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | |
| 1. Проведен текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением текущих и капитальных ремонтов зданий | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 2. Проведено благоустройство территорий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на благоустройство территорий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с благоустройством территорий | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 3. Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | X |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 3.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с разработкой проектно-сметной документации, проведением государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 4. Реализованы инициативные проекты | X |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на реализацию инициативных проектов в сфере образования и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 4.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 4.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с реализацией инициативных проектов в сфере образования | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье