Приложение 2

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по делам образования города Челябинска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения престижа профессии педагога | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся | «РП вне НП»  «МП» | Процентов | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 | Возрастание | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения престижа профессии педагога | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся | «РП вне НП»  «МП» | Процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя (результата) по годам | | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения престижа профессии педагога | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Человек | 226 | 2025 | 226 | 226 | 226 | Выплаты физическим лицам | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | 97,75 | 2025 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | Выплаты физическим лицам |
| 1.3. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | Единиц | 6 102 | 2024 | 6 221 | 6 429 | 6 511 | Выплаты физическим лицам | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся |
| 1.4. | Выплачено денежное вознаграждение общеобразова-тельной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | Единиц | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 641 798,7 | 655 181,4 | 646 065,3 | 1 943 045,4 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 641 798,7 | 655 181,4 | 646 065,3 | 1 943 045,4 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 638 527,4 | 652 299,2 | 642 544,1 | 1 933 370,7 |
| 1.2. средства областного бюджета | 3 271,3 | 2 882,2 | 3 521,2 | 9 674,7 |
| Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организаций | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 20 443,6 | 20 443,7 | 20 443,6 | 61 330,9 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 20 443,6 | 20 443,7 | 20 443,6 | 61 330,9 |
| Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организациях | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 56 782,5 | 57 644,0 | 58 686,8 | 173 113,3 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 54 511,2 | 54 761,8 | 55 165,6 | 164 438,6 |
| 1.2. средства областного бюджета | 2 271,3 | 2 882,2 | 3 521,2 | 8 674,7 |
| Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 563 572,6 | 577 093,7 | 566 934,9 | 1 707 601,2 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 563 572,6 | 577 093,7 | 566 934,9 | 1 707 601,2 |
| Выплачено денежное вознаграждение общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.1. средства областного бюджета | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |

6. План реализации проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Создание условий для повышения престижа профессии педагога | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): проведение мероприятий, направленных на развитие движения школьников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказы о проведении мероприятий |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка: формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.2.1. | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): проведение мероприятий, направленных на развитие движения школьников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказы о проведении мероприятий |
| 1.3 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка: формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска | Соглашение |
| 1.3.1. | Объект мероприятия (результата): выплата денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): выплаты осуществлены | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказы о проведении мероприятий |
| 1.4. | Выплачено денежное вознаграждение общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года» | 10.06.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка: заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.4.1. | Объект мероприятия (результата): выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Контракты, акты приема-передачи |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): денежное вознаграждение общеобразовательной организации | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Платежное поручение |

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С. В. Портье