Приложение 4

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

проекта «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Организация отдыха и занятости детей | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по делам образования города Челябинска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования в Челябинской области» | | |
| 2. | Государственная программа Челябинской области | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» | | |
| 2.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | Нет | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы, экскурсии | «МП» | Тыс. человек | 9,8 | 2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Возрастание | Нет |
| 1.2. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | «МП» | Процентов | 13,2 | 2022 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Возрастание | Нет |
| 1.3. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | «МП» | Процентов | 14,26 | 2022 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | Возрастание | Нет |
| 1.4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года | «ГП» | Процентов | 52 | 2022 | 52 | 53 | 53 | Возрастание | Нет |
| 1.5. | Количество детей города Челябинска, для которых организован отдых в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием | «МП» | Тыс. человек | 22,7 | 2022 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | Возрастание | Нет |
| 1.6. | Количество дето-дней, проведенных детьми города Челябинска в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием | «МП» | Дето-дней | 317 800 | 2022 | 408 600 | 408 600 | 408 600 | Возрастание | Нет |
| 1.7. | Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся | «МП» | Тыс. человек | 21 | 2022 | 21 | 21 | 21 | Возрастание | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы, экскурсии | «МП» | Тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | «МП» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13,2 |
| 1.3. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | «МП» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7,7 | 5,02 | | 0 | 0 | 0 | 14,22 |
| 1.4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года | «ГП» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 1.5. | Количество детей города Челябинска, для которых организован отдых в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием | «МП» | Тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 12,3 | 8,0 | | 0 | 0 | 0 | 22,7 |
| 1.6. | Количество дето-дней, проведенных детьми города Челябинска в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием | «МП» | Дето-дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 530 | 171 612 | 203 458 | | 0 | 0 | 0 | 408 600 |
| 1.7. | Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся | «МП» | Тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 |
| 1. | Обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Процентов | 14,26 | 2022 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение спроса со стороны родителей на организованный отдых детей в каникулярное время.  Необходимость сохранения сложившегося перспективного планирования организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время | Нет |
| 1.2. | Субсидии юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления | Дето-дней | 317 800 | 2022 | 408 600 | 408 600 | 408 600 | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение спроса со стороны родителей на организованный отдых детей в каникулярное время.  Необходимость сохранения сложившегося перспективного планирования организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время | Нет |
| 1.3. | Организация учебно-тренировочных сборов, полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций | Процентов | 9,8 | 2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Приобретение товаров, работ, услуг | В каникулярное время активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как экскурсионные поездки, занятия в объединениях | Нет |
| 1.4. | Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | Процентов | 13,2 | 2022 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Приобретение товаров, работ, услуг | Возможность на базе муниципальных образовательных организаций создания лагерей с дневным пребыванием детей для младших школьников, профильных и трудовых отрядов для детей среднего и старшего возраста | Нет |
| 1.5. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Процентов | 52 | 2022 | 52 | 53 | 53 | Приобретение товаров, работ, услуг | Различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой заботе государства | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 269 243,0 | 269 143,0 | 269 143,0 | 807 529,0 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 269 243,0 | 269 143,0 | 269 143,0 | 807 529,0 |
| 1.1. средства областного бюджета | 53 497,5 | 53 497,5 | 53 497,5 | 160 492,5 |
| 1.2. средства бюджета города | 215 745,5 | 215 645,5 | 215 645,5 | 647 036,5 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 143 811,6 | 143 811,6 | 143 811,6 | 431 434,8 |
| 1.1. средства областного бюджета | 49 472,0 | 49 472,0 | 49 472,0 | 148 416,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 94 339,6 | 94 339,6 | 94 339,6 | 283 018,8 |
| Субсидии юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 46 800,5 | 46 700,5 | 46 700,5 | 140 201,5 |
| 1.1. средства бюджета города | 46 800,5 | 46 700,5 | 46 700,5 | 140 201,5 |
| Организация учебно-тренировочных сборов, полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,0 |
| Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 48 630,9 | 48 630,9 | 48 630,9 | 145 892,7 |
| 1.1. средства областного бюджета | 4 025,5 | 4 025,5 | 4 025,5 | 12 076,5 |
| 1.2. средства бюджета города | 44 605,4 | 44 605,4 | 44 605,4 | 133 816,2 |

6. План реализации проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Муниципальное задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: запрос предложений на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Решение Межведомственной комиссии |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка: заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), отдохнувших в загородных лагерях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): сведение информации о количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), отдохнувших в загородных лагерях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Отчет по соглашению |
| 1.2. | Субсидии юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка: запрос предложений на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Решение Межведомственной комиссии |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.2.1. | Объект мероприятия (результата): количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), отдохнувших в загородных лагерях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): сведение информации о количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), отдохнувших в загородных лагерях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Отчет по соглашению |
| 1.3. | Организация учебно-тренировочных сборов, полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии на организацию учебно-тренировочных сборов, полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций | 01.01.2025 | 01.09.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении |
| 1.3.1. | Объект мероприятия (результата): дети, принявшие участие в учебно-тренировочных сборах, полевых лагерях, туристических походах, сплавах и экспедициях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): сведение информации о количестве детей, принявшие участие в учебно-тренировочных сборах, полевых лагерях, туристических походах, сплавах и экспедициях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Отчет по соглашению |
| 1.4. | Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.05.2025 | 10.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.4.1. | Объект мероприятия (результата): организованные смены в лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных организациях | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): мониторинг проведения летней кампании | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Мониторинг |
| 1.5. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 01.03.2025 | 01.09.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.5.1. | Объект мероприятия (результата): организованные смены в загородных лагерях для детей, состоящих на профилактическом учете | 01.06.2025 | 01.09.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.5.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): мониторинг проведения летней кампании | 01.06.2025 | 01.09.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Мониторинг |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье