Приложение 2

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

регионального проекта «[Патриотическое](consultantplus://offline/ref=0350F0EE7D7DDE1A1826568E7EA5EF396859CB500AC8CA7B06FB2CAC97171DD2FE711DE7E5F036BD7A33CD4445A8FC3E9D51E56608F9348D73775D4BC8v8K) воспитание граждан Российской Федерации»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по делам образования города Челябинска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | «ГП» | Организаций | 116 | 2022 | 116 | 116 | 116 | Возрастание | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | «ГП» | Организаций | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя (результата) по годам | | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях | Организаций | 116 | 2022 | 116 | 116 | 116 | Обеспечено привлечение квалифициро-ванных кадров | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. средства федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. средства областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): проведение мероприятий, направленных на развитие движения школьников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказы о проведении мероприятий |

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С. В. Портье