Приложение 14

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по делам образования города Челябинска | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для подготовки муниципальных лагерей к организации оздоровительной кампании и обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных лагерях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Готовность к каникулярному периоду муниципальных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (доля муниципальных лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего числа открывшихся муниципальных лагерей) | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам образования города Челябинска,  Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска |
| 1.2. | Доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 17 | 2022 | 17 | 60 | 100 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонтов в текущем году | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.4. | Содержание загородного детского оздоровительного лагеря «Кузнечик» (далее – ЗДОЛ «Кузнечик») | Возрастание | «ПКПМ» | Организа-ций | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | Комитет социальной политики города Челябинска |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для подготовки муниципальных лагерей к организации оздоровительной кампании и обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных лагерях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Готовность к каникулярному периоду муниципальных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (доля муниципальных лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего числа открывшихся муниципальных лагерей) | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | «ПКПМ» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1.3. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонтов в текущем году | «ПКПМ» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4. | Содержание ЗДОЛ «Кузнечик» | «ПКПМ» | Организа-  ций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1. Создание условий для подготовки муниципальных лагерей к организации оздоровительной кампании и обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных лагерях | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках субсидии проводятся ремонтные работы и закупка необходимых товаров для подготовки пяти муниципальных загородных лагерей к летней кампании |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках субсидии осуществляется закупка материальных запасов для обеспечения функционирования лагерей с дневным пребыванием детей в полном объеме |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Процентов | 100 | 2022 | 0,0 | 100 | 100 | | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках субсидии проводится капитальный ремонт зданий и сооружений муниципального загородного лагеря |
| 1.4. | Финансовое обеспечение расходов по содержанию ЗДОЛ «Кузнечик» | Организаций | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | | Осуществление текущей деятельности | В рамках субсидии обеспечиваются расходы по содержанию загородного лагеря |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 4 763,9 | 20 364,9 | 12 274,1 | 37 402,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 4 763,9 | 20 364,9 | 12 274,1 | 37 402,9 |
| 1.1. средства областного города | 0,0 | 15 501,0 | 7 410,2 | 22 911,2 |
| 1.2. средства бюджета города | 4 763,9 | 4 863,9 | 4 863,9 | 14 491,7 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 13 200,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 13 200,0 |
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 942,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 942,0 |
| Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 0,0 | 15 601,0 | 7 510,2 | 23 111,2 |
| 1.1. средства областного города | 0,0 | 15 501,0 | 7 410,2 | 22 911,2 |
| 1.2. средства бюджета города | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Финансовое обеспечение расходов по содержанию ЗДОЛ «Кузнечик» | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 149,7 |
| 1.1. средства бюджета города | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 149,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Создание условий для подготовки муниципальных лагерей к организации оздоровительной кампании и обеспечение безопасного пребывания детей в муниципальных лагерях | | | |
| 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе на подготовку муниципальных загородных оздоровительных лагерей и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 15.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 25.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных подготовкой муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 01.06.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 15.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 25.05.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с подготовкой лагерей с дневным пребыванием детей | 01.06.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | X |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 3.3. Проведение аукциона, заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 01.06.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 4. Финансовое обеспечение расходов по содержанию ЗДОЛ «Кузнечик» | X |  |  |
| В рамках данного мероприятия комплекса процессных мероприятий контрольные точки не предусмотрены |  | Комитет социальной политики города Челябинска |  |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье