Приложение 17

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по делам образования города Челябинска | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных основных средств, оборудования в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 9 | 2022 | 5 | 5 | 5 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых выполнены иные предписания надзорных органов, требования законодательства Российской Федерации, аварийные работы | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 36 | 2022 | 10 | 10 | 10 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, принятых межведомственными комиссиями к новому учебному году, от общего числа муниципальных организаций | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Комитет по делам образования города Челябинска |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных основных средств, оборудования  в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1.2. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых выполнены иные предписания надзорных органов, требования законодательства Российской Федерации, аварийные работы | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, принятых межведомственными комиссиями к новому учебному году, от общего числа муниципальных организаций | «ПКПМ» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1. Повышение уровня санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на приобретение, обновление оборудования и основных средств | Единиц | 9 | 2022 | 5 | 5 | 5 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение необходимых мероприятий по приобретению, обновлению оборудования и основных средств для обеспечения функционирования зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на выполнение иных предписаний надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации, проведение аварийных ремонтных работ | Единиц | 36 | 2022 | 10 | 10 | 10 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнение предписаний надзорных органов в части проведения противопожарных мероприятий, таких как ремонт и замена автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения, ремонт эвакуационных выходов, пожарного водопровода, проведение ремонтных работ по предотвращению аварийных ситуаций |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| Предоставление субсидий муниципальным организациям на приобретение, обновление оборудования и основных средств | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
| Предоставление субсидий муниципальным организациям на выполнение иных предписаний надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации, проведение аварийных ремонтных работ | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Повышение уровня санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | | | |
| 1. Предоставление субсидий муниципальным организациям на приобретение, обновление оборудования и основных средств | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии на приобретение, обновление оборудования и основных средств и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с приобретением, обновлением оборудования и основных средств | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 2. Предоставление субсидий муниципальным организациям на выполнение иных предписаний надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации, проведение аварийных ремонтных работ | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии на выполнение иных предписаний надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации, проведение аварийных ремонтных работ и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с выполнением иных предписаний надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации, проведением аварийных ремонтных работ | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье