Приложение 3

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

проекта «Развитие конкурентной среды в системе образования, обеспечение социальной поддержки обучающихся»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Конкурентная среда | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по делам образования города Челябинска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области (при наличии) | «Развитие общего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение программы | | Значение показателя по годам | | | Признак возрастания/ убывания | Нараста-ющий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество воспитанников, охваченных дошкольным образованием в частных дошкольных образовательных организациях | «МП» | Человек | 1 163 | 2022 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | Возрастание | Нет |
| 1.2. | Количество обучающихся/воспитанников, охваченных дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием в частных общеобразовательных организациях | «МП» | Человек | 2 492 | 2022 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | Возрастание | Нет |
| 2. | Задача 2. Социальная поддержка воспитанников и обучающихся | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях, от общей численности родителей, заявивших на получение данной субсидии | «МП» | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Возрастание | Нет |
| 2.2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, получающих право проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок с оплатой в размере 50 процентов от установленного тарифа, от общего количества учащихся, имеющих право проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок с оплатой в размере 50 процентов от установленного тарифа | «МП» | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Возрастание | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество воспитанников, охваченных дошкольным образованием в частных дошкольных образовательных организациях | «МП» | Человек | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| 1.2. | Количество обучающихся/воспитанников, охваченных дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием в частных общеобразовательных организациях | «МП» | Человек | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 |
| 2. | Задача 2. Социальная поддержка воспитанников и обучающихся | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях, от общей численности родителей, заявивших на получение данной субсидии | «МП» | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, получающих право проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок с оплатой в размере 50 процентов от установленного тарифа, от общего количества учащихся, имеющих право проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок с оплатой в размере 50 процентов от установленного тарифа | «МП» | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования | Человек | 1 163 | 2022 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Нет |
| 1.2. | Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Человек | 2 492 | 2022 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2. | Задача 2. Социальная поддержка воспитанников и обучающихся | | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории города Челябинска | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Выплаты физическим лицам | Предоставление родителям (законным представителям) материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Нет |
| 2.2. | Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемому и нерегулируемому тарифам | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение учащихся льготным проездом в размере 50 процентов от установленного тарифа | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 250 017,8 | 235 065,4 | | 235 215,8 | | 720 299,0 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 250 017,8 | 235 065,4 | | 235 215,8 | | 720 299,0 |
| 1.1. средства областного бюджета | 162 650,8 | 162 795,4 | | 162 945,8 | | 488 392,0 |
| 1.2. средства бюджета города | 87 367,0 | 72 270,0 | | 72 270,0 | | 231 907,0 |
| Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования | | | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 65 748,1 | | 65 833,1 | | 65 921,4 | 197 502,6 |
| 1.1. средства областного бюджета | 65 748,1 | | 65 833,1 | | 65 921,4 | 197 502,6 |
| Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 91 611,2 | | 91 670,8 | | 91 732,9 | 275 014,9 |
| 1.1. средства областного бюджета | 91 611,2 | | 91 670,8 | | 91 732,9 | 275 014,9 |
| Субсидии на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории города Челябинска | | | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 5 291,5 | | 5 291,5 | | 5 291,5 | 15 874,5 |
| 1.1. средства областного бюджета | 5 291,5 | | 5 291,5 | | 5 291,5 | 15 874,5 |
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемому и нерегулируемому тарифам | | | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 87 367,0 | | 72 270,0 | | 72 270,0 | 231 907,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 87 367,0 | | 72 270,0 | | 72 270,0 | 231 907,0 |

6. План реализации проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | |
| 1.1. | Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений о возмещении затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг, связанных с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: перечисление средств | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Платежные поручения |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): количество человек, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): предоставление формы статистического наблюдения 85-К | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Форма федерального статистического наблюдения 85-К |
| 1.2. | Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений о возмещении затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг, связанных с получением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка: перечисление средств | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Платежные поручения |
| 1.2.1. | Объект мероприятия (результата): количество человек, получающих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в частных общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): предоставление формы статистического наблюдения ОО-1 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Форма федерального статистического наблюдения ОО-1 |
| 2. | Задача 2. Социальная поддержка воспитанников и обучающихся | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории города Челябинска | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями-производителями товаров, работ, услуг на предоставление субсидии на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка: перечисление средств | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Платежные поручения |
| 2.1.1. | Объект мероприятия (результата): доля родителей, воспользовавшихся правом получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): подача заявлений родителями (законными представителями) в частные образовательные организации для получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных образовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заявления родителями (законными представителями) |
| 2.2. | Субсиди на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемому и нерегулируемому тарифам | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка: рассмотрение заявок на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат части стоимости проезда учащихся | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Реестр получателей субсидии |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка: заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат части стоимости проезда учащихся | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Соглашение |
| 2.2.1. | Объект мероприятия (результата): количество поездок, которыми воспользовались учащиеся, имеющие право на льготный проезд в размере 50 процентов от установленного тарифа | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | X |
| 2.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): предоставление отчета получателя субсидии о суммах понесенных затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Отчет по соглашению |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье